## Hoja1
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Etapa del contenido | Tipo de contenido
1215582239938110 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No. 1 | Clases |  |  |  | 2026-04-15 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938126 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No. 2 | Clases |  |  |  | 2026-04-17 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938142 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No. 3 | Clases |  |  |  | 2026-04-24 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938146 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No. 4 | Clases |  |  |  | 2026-05-06 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938162 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No. 5 | Clases |  |  |  | 2026-05-08 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938175 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No. 6 | Clases |  |  |  | 2026-05-13 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938207 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No.7 | Clases |  |  |  | 2026-05-20 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938223 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No. 8 | Clases |  |  |  | 2026-05-22 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938227 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No. 9 | Clases |  |  |  | 2026-05-27 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938230 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No. 10 | Clases |  |  |  | 2026-06-03 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938233 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No. 11 | Clases |  |  |  | 2026-06-05 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938236 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Clase No. 12 | Clases |  |  |  | 2026-06-10 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662873 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Clase No. 13 | Clases |  |  |  | 2026-06-12 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938117 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Crear cuenta de GitHub | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-19 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938134 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Crear cuenta de LinkedIn | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-19 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938152 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Eleccion de tema para el Proyecto | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938165 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Realizar tabla comparativa de aplicaciones | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-12 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938178 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Realizar Diagrama de gantt | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-19 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938181 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Leer documento de ejemplo | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-19 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938190 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Analisis de necesidades y limite del sistema | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-17 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938194 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Requerimientos funcionales y no funcionales | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-17 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938213 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Realizar analisis de riesgos del proyecto | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938216 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Realizar Tabla de analisis de riesgos | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938201 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Desarrollar Diagrama de Gantt | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662880 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Investigar sobre Metodologias de desarrollo de software | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662886 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Seleccion de Metodologia | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662889 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Diseño UML | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-21 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662892 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Desarrollo de interfaz | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662895 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Desarrollo de la app | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-08 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662899 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Evaluacion de calidad de la app | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662902 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Entrega de la app desarrollada | Contenido a realizar |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-21 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938130 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Creacion de GitHub | Realizacion del contenido |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-19 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938138 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Creacion de LinkedIn | Realizacion del contenido |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-19 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938155 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Escogimos el tema de rutinas de crossfit | Realizacion del contenido |  |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938168 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Realizacion de tabla comparativa | Realizacion del contenido |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-12 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938184 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Escogimos una herramienta para crear el diagrama de Gantt | Realizacion del contenido |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-19 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938204 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Desarrollamos el Diagrama de Gantt | Realizacion del contenido |  |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938219 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Realizamos la tabla de riesgos | Realizacion del contenido |  |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662883 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Investigamos sobre las Metodologias de desarrollo de software | Realizacion del contenido |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938171 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Buscamos aplicaciones para comparar | Avances del Proyecto |  |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938187 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Escogimos la herramienta de Asana | Avances del Proyecto |  |  |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938198 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Realizamos lista de requerimientos funcionales y no funcionales | Avances del Proyecto |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-16 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215582239938239 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Creacion de un modelo de landing page | Avances del Proyecto |  |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-20 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662905 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Diseño de base de datos (10 tablas en 3FN) | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-08 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662908 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Diagramas UML (casos de uso y clases) | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-08 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662911 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Prototipo de interfaz de las 12 pantallas | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-08 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662914 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | PAUSA DEL PROYECTO POR VACACIONES | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-19 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662917 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Desarrollo intensivo de la app (vacaciones) | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-09-20 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662920 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Implementacion de las 12 pantallas XAML | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-09-20 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662923 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Implementacion del DatabaseService (21 metodos) | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-09-20 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662926 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Conexion a PostgreSQL local | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-15 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662929 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Sistema de autenticacion y sesion (SessionService) | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662932 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Dashboard dinamico (WOD del dia) | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662935 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Catalogo de ejercicios con GIFs | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-09-15 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662938 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Registro diario (peso | agua | calorias) | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-09-15 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662941 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Sistema de favoritos | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662944 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Seccion de bienestar con filtros | Desarrollo de la app |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662947 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Pruebas funcionales de cada pantalla | Pruebas y despliegue |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-26 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662950 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Migracion de PostgreSQL local a Aiven Cloud | Pruebas y despliegue |  |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662953 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Configuracion de SSL obligatorio | Pruebas y despliegue |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662956 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Evaluacion de calidad de la app | Pruebas y despliegue |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662959 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Generacion del APK firmado | Pruebas y despliegue |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662962 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Correcciones post-revision | Pruebas y despliegue |  |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662965 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Documentacion README.md | Documentacion final |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662968 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Diagramas UML finales | Documentacion final |  |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662971 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Planificacion y cierre del proyecto | Documentacion final |  |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-04 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662974 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | Entrega final a revision | Documentacion final |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | Diagrama de Gantt
1215655861662970